## Sheet1
类别 | 特性 | 特性描述 | 归属SIG组 | 开发单位 | 责任owner | 计划合入社区时间
工具链 | 实例监控功能增强 | 完善核心性能指标与上钻下探关联分析 支持等待事件监控分析与Top SQL监控 支持ASP与Top Activity视图的可视化 支持会话监控与分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 630
工具链 | 支持历史数据诊断分析 | 支持不优SQL识别、CPU资源分析、等待事件分析、锁分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 630
工具链 | 支持告警通知 | 支持监控告警、查看告警内容，支持配置通知渠道 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 630
工具链 | 实例监控功能增强 | 完善性能指标与下钻下探能力，优化对配置参数的监控和调优能力 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | 支持集群监控 | 支持集中式集群监控，支持监控主备延迟与日志回放情况 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | 历史数据诊断分析增强 | 完善历史诊断项，补充其他资源分析、等待事件跟踪分析、WDR/ASP分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | SQL诊断能力增强 | 完善SQL诊断项，增加基于视图的诊断分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | 增加分析调优工具集 | 集成AI4DB - X-Tuner进行系统配置分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | 日志检索增强 | 支持日志检索与其他功能联合分析，支持日志告警 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | 告警通知增强 | 完善告警指标，支持自定义规则 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 930
工具链 | 实例监控功能增强 | 支持对象、容量、动态执行计划、历史死锁、终止阻塞会话等功能 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 1230
工具链 | 集群监控增强 | 支持数据库集群协同分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 1230
工具链 | SQL诊断能力增强 | 支持SQL规则审核和Index-advisor虚拟索引对比 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 1230
工具链 | 告警通知增强 | 补充告警通知指标，支持告警分析 | OPS SIG | 粤港澳大湾区国家技术创新中心 | 杨子浩 | 1230

## Sheet2
1. 批量合入
通过TC会议、SIG议题及时同步，提前沟通。
2. PR合入效率
加强SIG效率，设置常规议题进行PR检视的跟踪；
合入质量把控。